## Casal_2013_A_2023
QUADRO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONTRATADAS PELA CASAL – JUNHO/2023

CONTRATO/OS	DISCRIMINAÇÃO	GESTOR/FISCAL RESPONSÁVEL	FIRMA EXECUTORA	VALOR CONTRATUAL (R$)	VALOR MEDIDO (R$)	O.S.	DATA INÍCIO	PRAZO EXECUÇÃO	DATA DA CONCLUSÃO	DIAS RESTANTES	SITUAÇÃO	% EXECUÇÃO	Prazo em	Paralisado / Correção	Vigência	Modalidade	OBRA	UNIDADE	SUPOB/BLOCO	CIDADE
CT 179/2013 CASAL/SANEMA	Locação de imóveis, precedida da Concessão do Direito Real de Uso das áreas de Execução das Obras de Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário composto por Estação de Tratamento de Esgoto, Interceptores, Estações Elevatórias de Esgoto, Linhas de Recalque e Redes Coletoras de Esgoto em área correspondente aos setores das Sub-Bacias 15,16,17 e 18 – Zona Alta da cidade de Maceió/AL. - Bairros: Jardim Petrópolis I, Canaã, Gruta de Lourdes, Santo Amaro, Pinheiro, Farol	Eng.º Civil Luiz Emanuel de França Costa (Gestor), substituido pelo Eng.º Civil Luiz Cavalcante Peixoto Neto; Téc. Ind. Ricardo Fabrício Costa de Oliveira Substituido pela CTO (Representada pela Téc.ª Industrial Welldjna Régia Correia Machado)	SANEMA – SANEAMENTO DE MACEIÓ	185.093.000,00	130.854.201,25	22/2016-GP	01/12/2014	730 dias	28/05/2023	-64 dias	ANDAMENTO	71	D	2370 dias				UNFA	SUPOB1	MACEIÓ
CT 79/2014 CASAL/SANAMA	Parceria Público-Privada na modalidade de Concessão Administrativa para implantação, manutenção e operação do Sistema de Esgotamento Sanitário da parte alta de Maceió, constituída pelos setores 25, 26,27, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 da Unidade de Negócios de Benedito Bentes (“ÁREA PPP”), acrescido da Prestação de Serviços Complementares (“SERVIÇOS”). Bairros: Benedito Bentes, Tabuleiro dos Martins e Cidade Universitária.	Engº Luiz Cavalcante Peixoto Neto (Gestor); CTO - Eng.º Civil Paulo André Sampaio Bandeira; Tec.ª Industrial Welldjna Régia Correia Machado; Biologa Elane Pereira Gomes (ATUALMENTE EXISTE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PELA CASAL)	SANAMA – SANEAMENTO ALTA MACEIÓ	289.543.736,12	0,00	21/2016-GP	21/09/2015	1.460 dias	11/07/2023	-20 dias	ANDAMENTO		D	1390 dias				UNBB	SUPOB1	MACEIÓ	2.850 dias
VALOR TOTAL DAS OBRAS - PPP				474.636.736,12	130.854.201,25	OBRAS CONCLUÍDAS FALTANDO RELATÓRIO					0
CT 24/2016	Instalação de reservatório elevado e implantação de adutora na Comunidade de Pescaria - Maceió/Alagoas	Eng.º Civil José de Siqueira Filho (Gestor) e Eng.º Civil Fernando Antônio de Barros Nascimento (Fiscal) - Substituido pelo Eng.º Civil Nenoi Pinto Araújo (Desligado da CASAL)	MULTI - PAULO SERGIO SILVA - EPP.	195.757,55	154.042,35	006/2016 - SUENG/VGE	12/05/2016	180 dias	23/11/2017		FINALIZADO	100	D	380 dias		TP	MP	UNJA	SUPOB1	MACEIÓ
			1º TA - PRAZO E VALOR	48.936,12	90.618,42		23/11/2017	90 dias	23/02/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO		D	2 dias
CT 25/2016	Elaboração de projeto básico para um novo Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da cidade de Murici - Alagoas.	Eng.º Civil Luiz Emanuel de França Costa (Gestor e Fiscal) - Desligado da CASAL	BBL NE SOLUÇÕES LTDA.	119.000,00	119.000,00	007/2016 - SUENG/VGE	01/05/2016	90 dias	27/11/2016		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	D	120 dias		CC	PP	UNLE	SUPOB3	MURICI
CT 44/2016	Serviços de Engenharia de Ampliação e Extensão de rede de distribuição de água no âmbito da Unidade de Negócio Benedito Bentes - UNBB/CASAL - (Contrato de natureza contínua. Art 57, inciso II da Lei 8.666/2013)	Téc. Industrial Carlos Sthefano Barreto de Magalhães (Gestor e Fiscal)	MC CONSTRUÇÕES LTDA.	632.140,70	579.151,09	O.S. 18/2016 - SUNEC	08/09/2016	365 dias	08/09/2017		CONCLUÍDO	92	D			TP	MP	UNBB	SUPOB1	MACEIÓ
			1º e 2º TA	790.063,90	790.063,90		09/05/2017	365 dias	09/05/2018			100
			3º e 4º TA	826.178,63	528.057,21		10/09/2018	365 dias	10/09/2019			64
			5º TA - DESCONTO				30/08/2019
CT 52/2016	Recuperação Estrutural das Calhas de Alimentação e da Calha Parrshall no Emissário Submarino de Maceió	Engº civil Luiz Emanuel Costa (Gestor) e Eng.º Civil Marcus José de Oliveira Lopes (Fiscal) - Desligados da CASAL	REITEC ENGENHARIA LTDA.	211.320,97	309.145,85	29/2016 - SUENG/VGE	14/11/2016	90 dias	21/11/2017		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	D	282 dias		TP	MP	UNJA	SUPOB1	MACEIÓ
CT 54/2016	Serviços de extensão, substituição e ampliação de rede de distribuição de água no âmbito da Unidade de Negócio do Farol - UNFA/CASAL - (Contrato de natureza contínua. Art 57, inciso II da Lei 8.666/2013)	Téc. Ind. Paulo Piramar Dantas Correia (Gestor) e Téc. Ind. Jair James Costa Júnior (Fiscal)	MULT - CONSTRUÇÕES LTDA	714.774,28	714.735,75	34/2016 - SUNEC	07/11/2016	365 dias	07/11/2017		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	D			TP	MP	UNFA	SUPOB1	MACEIÓ
			1º TA - PRAZO E VALOR	714.774,28	713.907,54		23/11/2017	365 dias	23/11/2018			100
			2º TA - PRAZO E VALOR	714.774,28	714.482,86		22/11/2018	365 dias	22/11/2019			100
			3º TA - PRAZO E VALOR	877.415,05	177.554,50		25/11/2019	365 dias	25/11/2020			20		1 dias
CT 58/2016	Recuperação do reservatório elevado no município de Delmiro Gouveia/AL.	Téc. Industrial João Neto Alves Barros (Gestor - Desligado da CASAL) e Téc. Industrial Carlos José Bezerra dos Santos (Fiscal)	FSD CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.-ME	87.949,56	43.818,86	07/2017 - SUENG/VGE	30/03/2017	90 dias	15/04/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	D	291 dias	120 dias	TP	PP	UNSERT	SUPOB2	DELMIRO GOUVEIA
CT 76/2016	Recuperação e substituição de redes coletoras de esgoto na cidade de Maceió/AL. (Contrato de natureza contínua. Art 57, inciso II da Lei 8.666/2013)	Eng.º Civil Antônio Santana - Substituido pelo Téc. Industrial Jair James Costa (Gestor) e Eng.º Civil Cid Carlos Leite da Silva (Fiscal)	LEF CONSTRUÇÕES LTDA	2.435.571,21	2.435.571,21	45/2016 - SUNEC	28/11/2016	365 dias	28/11/2017		FINALIZADO	100	d		365 dias	CT	GP	UNFA	SUPOB1	MACEIÓ
			1º TA - PRAZO	2.435.571,21	2.435.571,21		29/11/2017	365 dias	29/11/2018		FINALIZADO
			2º TA - VALOR	2.546.740,91	2.546.740,91		09/03/2018				FINALIZADO	100
			3º TA - PRAZO				26/11/2018	365 dias	26/11/2019		FINALIZADO
			4º TA - VALOR	3.167.945,95	3.167.945,95		27/11/2018	365 dias	26/11/2019		FINALIZADO
			5º TA - VALOR	3.286.486,95	3.286.486,95		06/12/2019	365 dias	27/11/2019		FINALIZADO
			6º TA - DESCONTO				23/07/2019				FINALIZADO
			7º TA - PRAZO				27/11/2019	365 dias	27/11/2020		FINALIZADO			1 dias
			8º TA - PRAZO E VALOR	3.421.397,12	2.231.746,31		27/11/2020	365 dias	27/11/2021		FINALIZADO
			9º TA - PRAZO				30/11/2021	365 dias	30/11/2022		CONCLUÍDO
VALOR TOTAL DAS OBRAS DE 2016				23.226.798,67	21.038.640,87	OBRAS CONCLUÍDAS FALTANDO RELATÓRIO					5	7					#REF!
CT 05/2017	Substituição de 2.154m de Rede de Água em cimento amianto por PVC, 4.800m de rede em PVC com diâmetro de 25mm por 50mm, em diversas Ruas de Traipú/AL	Eng.º Químico Tácito Marques Castelo Branco (Gestor e Fiscal)	MC CONSTRUÇÕES LTDA.	190.464,52	190.315,42	14/2017 - SUENG/VGE	20/02/2017	180 dias	19/08/2017		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	D			TP	MP	UNAG	BLOCO-D	TRAIPÚ	730
CT 07/2017	Execução de serviços necessários à complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Santana do Ipanema/AL.	Jose Arnaldo Pereira (Gestor - Desligado da CASAL) e Eng.º Civil Antônio Rodrigues Filho (Substituido pelo Téc. Industrial Antônio Ramos Soares Júnior (Fiscal)	MARGI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.-EPP	493.982,77	381.393,81	20/2017 - SUENG/VGE	18/04/2017	365 dias	18/04/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	77	D		365 dias	TP	MP	UNBL	SUPOB2	SANTANA DO IPANEMA
			1º TA - PRAZO				18/04/2018	180 dias	18/10/2018				D	3 dias
			2º TA - REAJUSTE	20.493,27			05/10/2018		04/12/2018				D	60 dias
			3º TA - PRAZO				18/10/2018	60 dias	17/12/2018				D
			4º TA - REAJUSTE	213.231,41	340.689,15		04/12/2018		17/12/2018			99	D	13 dias
CT 17/2017	Executar serviços de melhorias e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Murici/Alagoas	Eng.º Sanitarista Judiron da Silva Pena - (Gestor) e Eng.º Civil Adilson Farias Lessa Filho e Eng.º Civil Paulo André Sampaio Bandeira (Fiscais)	TELESIL - Engenharia e Serviços do Brasil Ltda.	6.758.155,47	6.758.155,47	17/2017 - SUENG/VGE	07/04/2017	365 dias	04/02/2019		FINALIZADO	88	D	303 dias	365 dias	CT	GP	UNLE	SUPOB3	MURICI
			1º TA - REAJUSTE	1.237.633,65	1.237.633,65		02/05/2018				FINALIZADO		D
			2º TA - PRAZO				09/04/2018	180 dias	06/10/2018		FINALIZADO		D
			3º TA - PRAZO				08/10/2018	120 dias	04/02/2019		FINALIZADO		D	-1 dias
			4º TA - REAJUSTE	753.653,65	753.653,65		14/12/2018		04/06/2019		FINALIZADO
			5º TA - PRAZO				04/02/2019	120 dias	04/06/2019		FINALIZADO
			6º TA - REAJUSTE	374.066,21	374.066,21		25/04/2019		02/10/2019		FINALIZADO
			7º TA - PRAZO				04/06/2019	120 dias	02/10/2019		FINALIZADO		D
			8º TA - REAJUSTE	302.766,44	3.539,89		18/09/2019		18/03/2019		PARALISADO
			9º TA - PRAZO				03/10/2019	150 dias	01/03/2020		PARALISADO
			10º TA - REAJUSTE	1.243.380,24			24/10/2019		29/06/2020		PARALISADO
			11º TA - PRAZO				02/03/2020	120 dias			PARALISADO			94 dias
CT 24/2017	Execução de serviços de novas ligações de esgoto, construção e recuperação de poços de visitas e caixas de inspeção, calçadas em piso cimentado, cerâmico ou em placas antiderrapantes, na Unidade de Negócio de Jaraguá, na cidade de Maceió - Alagoas. (Contrato de natureza contínua. Art 57, inciso II da Lei 8.666/2013)	Téc. Industrial Marcelo Ferro substituído por Tec. Industrial Jair James Costa Junior (Gestor) e Eng.º Civil Cid Carlos Leite da Silva (Fiscal)	AM3 ENGENHARIA LTDA EPP	1.267.305,73	1.045.319,40	07/2017 - SUNEC	07/05/2017	365 dias	07/05/2018		FINALIZADO	82	D		365 dias	TP	MP	UNJA	SUPOB1	MACEIÓ
CT 35/2017	Executar serviços de perfuração de poço situado na Rua Ralfo Pessoa Braga no bairro Antares - cidade de Maceió-Alagoas	Tec. Industrial Jair James Costa Junior (Gestor e Fiscal)	VEGAS CONSTRUÇÕES CIVIL E LOCAÇÕES LTDA.	176.331,91	99.141,55	41/2017 - SUENG/VGE	03/08/2017	60 dias	01/11/2017		FINALIZADO	56	D	30 dias	90 dias	TP	MP	UNBB	SUPOB1	MACEIÓ
			1º TA - PRAZO				01/11/2017	90 dias			PARALISADO		d
CT 40/2017	Executar serviços de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Povoado São José - Município de Delmiro Gouveia-Alagoas	Tec. Industrial William Gomes do Amaral (Gestor e Fiscal)	VEGAS CONSTRUÇÕES CIVIL E LOCAÇÕES LTDA.	62.813,13	32.938,28	38/2017 - SUENG/VGE	01/06/2017	60 dias			PARALISADO		D	60 dias	120 dias	TP	PP	UNSERT	SUPOB2	DELMIRO GOUVEIA
CT 46/2017	Executar serviços de Substituição 485,0m de Rede de Distribuição de Água na Av. Aristeu de Andrade - Farol - MACEIÓ/AL	Tec. Industrial Jair James Costa Junior (Gestor e Fiscal)	VEGAS CONSTRUÇÕES CIVIL E LOCAÇÕES LTDA.	65.521,13	63.389,12	38 E 44/2017 - SUENG/VGE	01/06/2017	180 dias	27/01/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	D	60 dias		TP	PP	UNBB	SUPOB1	MACEIÓ
CT 47/2017	Executar serviços de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Povoado São Sebastião - Município de Delmiro Gouveia-Alagoas	Téc. Industrial João Neto Alves Barros (Gestor e Fiscal)	ENGEDUX - Engenharia e Construções EIRELI EPP.	63.934,14	63.934,14	43/2017 - SUENG/VGE	03/07/2017	60 dias	07/04/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	D	218 dias	120 dias	TP	PP	UNSERT	SUPOB2	DELMIRO GOUVEIA
CT 70/2017	Executar serviços e materiais necessários para recuperação do Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Vila São José -Traipú/AL	Eng.º Químico Tácito Marques Castelo Branco (Gestor) e Téc. Industrial Marcos Antônio Costa (Fiscal)	VEGAS CONSTRUÇÕES CIVIL E LOCAÇÕES LTDA.	60.859,12	55.137,76	69/2017 - SUENG/VGE	12/09/2017	90 dias	10/05/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	D	150 dias	240 dias	PP	PP	UNAG	BLOCO-D	TRAIPÚ
CT 71/2017	Executar serviços de melhorias na captação do município de Traipú/AL	Eng.º Químico Tácito Marques Castelo Branco (Gestor e Fiscal)	GRUPO METAL ENGENHARIA LTDA-EPP	84.460,00	84.460,00	64/2017 - SUENG/VGE	01/08/2017	60 dias	30/09/2017		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	D			CE	PP	UNAG	BLOCO-D	TRAIPÚ
CT 75/2017	Construção muro de proteção na Estação de Tratamento do Alto Sertão no município de Pariconha/Alagoas.	João Neto Alves Barros (Gestor e Fiscal)	PROJECON ENGENHARIA	161.256,93	119.728,60	91/2017 - SUENG/VGE	02/10/2017	120 dias	31/03/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	D	60 dias	150 dias	DL	MP	UNSERT	SUPOB2	PARICONHA
CT 78/2017	Interligação de um reservatório apoiado de 2000m³ a rede de distribuição na cidade de Olho d'Água das Flores/AL	Eng.º Civil Luiz Emanuel de França Costa (Gestor e Fiscal)	GRUPO METAL ENGENHARIA LTDA-EPP	666.999,18	666.999,18	107/2017 - SUENG/VGE	03/11/2017	90 dias	01/02/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	D			DL	MP	UNBL	SUPOB2	OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
CT 99/2017	Realizar a interligação entre os reservatórios CP1 e CP2, localizados na cidade de Arapiraca/Alagoas	Eng.º Químico Tácito Marques Castelo Branco (Gestor) e Téc. Industrial Marcos Antônio Costa (Fiscal)	NUNES INTERLIGAÇÕES LTDA. - EPP	124.700,00	124.700,00	26/2017 - SUNEI/VGO	21/11/2017	30 dias	21/12/2017		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	D			CE	PP	UNAG	BLOCO-D	ARAPIRACA
CT 111/2017	Substituição das redes em cimento amianto por PVC, com diâmetros variados em algumas ruas do município de Delmiro Gouveia/AL	Téc. Industrial João Neto Alves Barros (Gestor e Fiscal)	MC CONSTRUÇÕES LTDA.	580.935,12	579.902,72	87/2017 - SUENG/VGE	11/12/2017	90 dias	09/06/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	D	90 dias	120 dias	TP	MP	UNSERT	SUPOB2	DELMIRO GOUVEIA
OS 113/2017	Sondagens para as obras de esgotamento sanitário no bairro da Jatiúca - Maceió/AL	Eng.º Civil Luiz Emanuel de França Costa (Gestor e Fiscal)	MALTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	29.700,00	29.700,00	113/2017 - SUENG/VGE	23/01/2018	90 dias	23/04/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	D			OS	PP	UNJA	SUPOB1	MACEIÓ
CT 115/2017	Execução de tecnologia de reparo, reforço e proteção da estruturas em concreto armado, para recuperação estrutural do reservatório elevado no município de Passo de Camaragibe/AL.	Eng.º Civil Adilson Farias Lessa Filho (Gestor e Fiscal)	SANTANA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	110.461,20	149.527,59	89/2017 - SUENG/VGE	13/11/2017	90 dias	13/03/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	135	D	30 dias	120 dias	TP	PP	UNLE	SUPOB3	PASSO DE CAMARAGIBE
			1º TA - PRAZO				13/03/2018	30 dias	12/04/2018
			2º TA - REAJUSTE	39.066,41
CT 119/2017	Execução de serviços de recuperação (reparo,reforço e proteção da estrutura de concreto armado) do reservatorio de Cacimbinhas /AL	Engº Civil José Arnaldo Pereira (Gestor) e Engº Civil Luiz Emanuel Costa (Fiscal)	SANTANA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	56.378,70	42.230,83	41/2018 - SUENG/VGE	28/02/2018	90 dias	28/06/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	D	30 dias	120 dias	DL	PP	UNBL	SUPOB2	CACIMBINHAS
			1º TA PRAZO E REAJUSTE	27.980,63	42.100,84		28/06/2018	120 dias	26/10/2018					120 dias
CT 120/2017	Recuperação de motor de indução trifásico WEG, Modelo MGP710, número de série 1005569077-12-09, potência 2000CV, corrente 126A, rotação 593rpm, pertencente a Estação Elevatória de Água Bruta - Canal do Sertão - Conjunto 1	Eng.º Civil Luiz Emanuel de França Costa (Gestor e Fiscal)	M&M GESTÃO, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.-EPP	85.500,00	42.750,00	29/2017 - SUNEI/VGO	06/11/2017	180 dias	05/05/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	50	D		180 dias	DL	PP	UNSERT	SUPOB2
CT 125/2017	Implantação e extensão de rede de distribuição de água em diversos municípios da Unidade de negócio do Leste - UNLE/Casal. (Contrato de natureza contínua. Art 57, inciso II da Lei 8.666/2013)	Eng.º Sanitarista Judiron da Silva Pena - (Gestor), substituído pelo Eng.º Civil Adilson Farias Lessa Filho (Gestor) e Paulo Virgílio Medeiros dos Santos (Fiscal de Contrato)	MULTPLA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP	1.514.083,68	1.082.068,48	103/2017 - SUENG/VGE	22/11/2017	365 dias	22/11/2019		FINALIZADO	100	D	365 dias	365 dias	CT	GP	UNLE	SUPOB3
			1º TA PRAZO E REAJUSTE	1.514.083,68	660.385,42		22/11/2018	365 dias	25/11/2019		FINALIZADO	44		3 dias
			2º TA PRAZO	1.514.083,68	293.182,00		25/11/2019	365 dias	25/11/2020		FINALIZADO	19	D	1 dias
			4º TA PRAZO e 1º Termo Apostila	1.576.544,31			25/11/2020	365 dias	25/11/2021		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	0	D
CT 126/2017	Recomposição de pavimentação em asfalto e em paralelepípedo para atender as 22 cidades que compôem a Unidade de Negócio do Leste - UNLE (Contrato de natureza contínua. Art 57, inciso II da Lei 8.666/2013)	Eng.º Sanitarista Judiron da Silva Pena Substituído por Eng.º Civil Adilson Farias Lessa Filho (Gestor) e Téc. Industrial Rangel Correa Alves Santos Bonifácio (Fiscal)	AC2 ENGENHARIA LTDA.	2.624.628,06	1.292.768,96	98/2017 - SUENG/VGE	09/11/2017	365 dias	09/11/2018		FINALIZADO	49	D		365 dias	CT	GP	UNLE	SUPOB3
			1º TA - REAJUSTE	2.624.628,06	671.880,79		09/11/2018	365 dias	11/11/2019		FINALIZADO	26	D	2 dias	365 dias
			2º TA - CORREÇÃO DE PRAZO				28/12/2018				FINALIZADO		D
			3º TA - PRAZO E CORREÇÃO	2.624.618,00			11/11/2019	365 dias	11/11/2020		FINALIZADO		D	1 dias	365 dias
			4º TA - PRAZO E CORREÇÃO	2.624.618,00			11/11/2020	365 dias	11/11/2021		FINALIZADO		D		365 dias
			5º TA - PRAZO				11/11/2021	365 dias	11/11/2022	-262 dias	ANDAMENTO		D		365 dias
CT 128/2017	Implantação de melhorias no Sistema do Aqueduto Catolé - Cardoso, da antiga Fábrica Carmem, no bairro de Fernão Velho, Maceió/AL.	Eng.º Civil Luiz Emanuel de França Costa (Gestor e Fiscal)	MICHELE CONSTRUÇÕES LTDA.	217.180,66	217.180,66	100/2017 - SUENG/VGE	30/11/2017	90 dias	26/06/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d	118 dias	90 dias	DL	MP	UNFA	SUPOB1	MACEIÓ
CT 131/2017	Implantação de sistemas de controle de pressão do município de Palmeira dos Índios/AL	Téc. Industrial Tiago Diógenes Santos da Silva (Gestor e Fiscal), substituido pelo Eng.º Químico Waldjer Dantas Melo (Gestor) e José Evandro da Silva (Fiscal)	ENOPS - ENGENHARIA S.A.	390.000,00	390.000,00	06/2018 - VGO	06/04/2018	365 dias	06/04/2019		FINALIZADO	100	d			TP	MP	UNSERR	SUPOB2	PALMEIRA DOS ÍNDIOS
			1º TA - REAJUSTE	106.327,98	106.327,98		28/12/2017					100	d
			2º TA - PRAZO				05/05/2019	180 dias	10/03/2021		FINALIZADO		D	495 dias
			3º TA - VALOR	47.183,88	47.183,88		25/01/2021				CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO
CT 134/2017	Execução de melhorias no Sistema de Abastecimento de Água, no município de Santana do Ipanema/Alagoas	José Arnaldo Pereira (Gestor - Desligado da CASAL) e Téc. Industrial Antônio Ramos Soares Junior (Fiscal)	ENGEDUX - Engenharia e Construções EIRELI EPP.	55.110,51	45.313,25	99/2017 - SUENG/VGE	29/11/2017	365 dias	29/11/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	82	d			TP	PP	UNBL	SUPOB2	SANTANA DO IPANEMA
CT 140/2017	Serviços de melhorias na Estação de Tratamento de Água existente no município de Santa Luzia do Norte/Alagoas	Eng.º Sanitarista Judiron da Silva Pena (Gestor) e Eng.º Civil Adilson Farias Lessa Filho (Fiscal)	PAULO SÉRGIO SILVA - EPP.	148.295,16	-	03/2018 - SUENG/VGE	18/01/2018	120 dias	17/06/2018		FINALIZADO	0	d	30 dias	150 dias	TP	PP	UNLE	SUPOB3	SANTA LUZIA DO NORTE
			1º TA - PRAZO				18/06/2018	150 dias			PARALISADO
CT 142/2017	Serviços de ampliação da Estação de Tratamento de Água da cidade de Paulo Jacinto/AL	José Joaquim Oliveira Filho - Substituído pelo Sr. Carlos Alberto de Barros (Gestor) - Eng.º Químico Waldjer Dantas Melo e Téc. Ind. Adauto Barbosa de Sousa Neto - (Fiscais), substituidos por José Evandro da Silva (Fiscal)	PAULO SÉRGIO SILVA - EPP.	1.331.873,79	539.640,16	05/2017 - SUENG/VGE	29/01/2018	150 dias	21/07/2019		FINALIZADO	41	d	388 dias	365 dias	CT	MP	UNSERR	SUPOB2	PAULO JACINTO
			1º TA PRAZO E REAJUSTE	52.342,20			15/07/2019	365 dias	15/07/2020		CONCLUÍDO		d	1 dias	365 dias
CT 144/2017	Executar serviços de modernização das estações elevatórias dos municípios de Olho D'água do Casado, Água Branca, Mata Grande, Canapí e Inhapí, integrantes do Sistema Coletivo do Sertão.	Eng.º Civil Luiz Emanuel de França Costa (Gestor - Desligado da CASAL) e Téc. Ind. Ricardo Fabrício Costa de Oliveira e Téc. Ind. José Maceliano Teixeira da Silva (Fiscais)	GRUPO METAL ENGENHARIA LTDA-EPP	6.400.000,00	6.400.000,00	93/2017 - SUENG/VGE	30/11/2017	120 dias	11/06/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d	73 dias	180 dias	CT	GP	UNSERT	SUPOB2	MATA GRANDE
			1º TA - PRAZO				11/06/2018	180 dias	08/12/2018
			2º TA - REAJUSTE	3.078.927,30	3.068.627,72		26/09/2018					100	d		180 dias
CT 150/2017	Construção de muro de arrimo para proteção do emissário submarino em sua parte terrestre, em Maceió/AL	Eng.º Civil Luiz Emanuel de França Costa (Gestor) e Eng.º Civil Marcus Lopes (Fiscal) - Ambos Desligados da CASAL	INTECH ENGENHARIA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	671.899,82	648.030,70	25/2018 - SUENG/VGE - 190/2018 - SUENG/VGE	16/04/2018	90 dias	20/04/2019		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	96	d	279 dias	120 dias	TP	MP	UNJA	SUPOB1	MACEIÓ
			1º TA - REAJUSTE DE SUPRESSÃO	(23.869,13)
CT 151/2017	Manutenção de pontilhão que interliga a adutora dos municípios de Olho d'Água das Flores e Santana do Ipanema/AL	José Arnaldo Pereira (Gestor e Fiscal) - Desligado da CASAL	VEGAS CONSTRUÇÕES CIVIL E LOCAÇÕES LTDA.	47.224,80	47.224,80	30/2017 - SUENG/VGE	08/03/2018	90 dias	06/02/2019		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d	245 dias	120 dias	TP	PP	UNBL	SUPOB2	SANTANA DO IPANEMA
CT 154/2017	Serviços de reparo, reforço e proteção da estrutura de concreto armado, para recuperação estrutural do reservatório CRD-1 da cidade de Arapiraca/Alagoas	Eng.º Químico Tácito Marques Castelo Branco (Gestor) - Téc. Industrial Marcos Antônio Costa (Fiscal)	NORTEC NORTE ENGENHARIA CIVIL LTDA.	643.106,46	643.106,46	37/2018 - SUENG/VGE	12/04/2018	150 dias	09/10/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d	30 dias	180 dias	CT	MP	UNAG	BLOCO-D	ARAPIRACA
			1º TA - PRAZO				09/10/2018	180 dias	07/04/2019				d
			2º TA - REAJUSTE	294.171,18	266.693,61		02/01/2019		09/09/2019			91
			3º TA - PRAZO				12/04/2019	150 dias	09/09/2019
VALOR TOTAL DAS OBRAS DE 2017				45.329.093,04	29.701.022,13	OBRAS CONCLUÍDAS FALTANDO RELATÓRIO					22	29
CT 02/2018	Serviços de recuperação dos reservatórios CRD-2, indicando metodologia para reparo, reforço e proteção da estrutura de concreto armado, na cidade de Arapiraca/Alagoas.	Eng.º Químico Tácito Marques Castelo Branco (Gestor) - Téc. Industrial Marcos Antônio Costa (Fiscal)	PAULO SÉRGIO SILVA - EPP.	293.492,83	293.492,82	39/2018 - SUENG/VGE	05/03/2018	90 dias	03/07/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d	30 dias	120 dias	CT	MP	UNAG	BLOCO-D	ARAPIRACA
CT 03/2018	Executar serviços de adequação do sistema adutor dos poços tubulares existentes na área da unidade de Negócio do Farol - Maceió/AL	Eng.º Civil Paulo André Sampaio Bandeira - (Gestor e Fiscal)	LEF CONSTRUÇÕES LTDA	6.555.838,90	4.399.487,95	36/2018 -SUENG/VGE (PARCIAL)	27/08/2018	120 dias	23/02/2019		FINALIZADO	60	d	60 dias	180 dias	CT	GP	UNFA	SUPOB1	MACEIÓ
			1º TA - PRAZO				27/02/2019	180 dias	11/11/2019		FINALIZADO			77 dias
			2º TA - REAJUSTE	392.967,08			03/09/2019				FINALIZADO			1 dias
			3º TA - PRAZO				11/11/2019	180 dias	11/05/2020		FINALIZADO			2 dias
			4º TA - PRAZO				12/05/2020	180 dias	12/11/2020		FINALIZADO			4 dias
			5º TA - VALOR	410.751,23			01/09/2020				FINALIZADO
			6º TA - PRAZO				12/11/2020	180 dias	11/05/2021		FINALIZADO
			3º TApostila - Reajuste	600.400,02			12/11/2020				FINALIZADO
			7º TA - PRAZO				11/05/2021	180 dias	07/11/2021		CONCLUÍDO
CT 05/2018	Substituição de rede de distribuição de água em trecho contínuo da Avenida Fernandes Lima - Maceió/AL	Téc. Industrial Jair James Costa Júnior	AVB - Engenharia e Empreendimentos Ltda.	1.180.384,57	-			180 dias			A INICIAR	0	d		180 dias	TP	MP	UNFA	SUPOB1	MACEIÓ
CT 09/2018	Ampliações e extensões de rede de abastecimento de água no âmbito da UNIDADE DE NEGÓCIO JARAGUÁ - CASAL. (Contrato de natureza contínua)	Tec. Industrial Paulo Piramar (Gestor) e Téc. Industrial Marcelo de Melo Ferro (Fiscal)	MC CONSTRUÇÕES LTDA.	820.074,86	782.902,51	23/2018 -SUENG/VGE	23/01/2018	365 dias	23/01/2019		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	95	d		365 dias	TP	MP	UNJA	SUPOB1	MACEIÓ
			1º TA - REAJUSTE	163.136,54			26/12/2018					0	d
			2º TA - PRAZO				23/01/2019	365 dias	23/01/2020				d
			3º TA - DESCONTO				30/08/2019					d
CT 15/2018	Serviços de reparo, reforço e proteção da estrutura de concreto em reservatórios em diversas unidades da CASAL, no seguinte Lote: RESERVATÓRIO ELEVADO DO RESIDENCIAL TERRA DE ANTARES, Tabuleiro do Martins, Maceió/Alagoas.	Eng.º Civil Luiz Emanuel de França Costa - (Gestor) e Eng.º Civil Marcus José de Oliveira Lopes - (Fiscal) - Ambos Desligado da CASAL	PAULO SÉRGIO SILVA - EPP.	46.676,98	46.676,98	152/2018 - SUENG/VGE	15/10/2018	60 dias	13/06/2019		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d	181 dias	90 dias	CT	PP	UNBB	SUPOB1	MACEIÓ
CT 18/2018	Implantação de rede de distribuição de água em alguns conjuntos de casas populares no Município de Major Izidoro/AL	Jose Arnaldo Pereira (Gestor - Desligado da CASAL) e Téc. Industrial Antônio Ramos Soares Junior (Fiscal)	ENGEDUX - Engenharia e Construções EIRELI EPP.	97.215,42	87.895,91	52/2018 -SUENG/VGE	20/03/2018	90 dias	18/07/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	90	d	30 dias	120 dias	TP	PP	UNBL	SUPOB2	MAJOS IZIDORO
CT 22/2018	Serviços de reparo, reforço e proteção da estrutura de concreto do reservatório elevado da cidade de Ouro Branco/Alagoas.	Jose Arnaldo Pereira (Gestor - Desligado da CASAL) e Téc. Industrial Antônio Ramos Soares Junior (Fiscal)	PAULO SÉRGIO SILVA - EPP.	88.050,38	69.878,47	57/2018 -SUENG/VGE	15/10/2018	60 dias	13/01/2019		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	79	d	30 dias	90 dias	CT	PP	UNBL	SUPOB2	OURO BRANCO
			1º TA PRAZO E REAJUSTE	21.944,66	14.700,00		15/01/2019	60 dias	18/03/2019			67		2 dias
CT 23/2018	Serviços de reparo, reforço e proteção da estrutura de concreto do reservatório elevado da cidade de Lagoa da Canoa/Alagoas	Eng.º Químico Tácito Marques Castelo Branco (Gestor) - Téc. Industrial Marcos Antônio Costa (Fiscal)	PAULO SÉRGIO SILVA - EPP.	86.392,08	86.392,08	91/2018 -SUENG/VGE	15/10/2018	60 dias	13/01/2019		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d	30 dias	90 dias	CT	PP	UNAG	BLOCO-D	LAGOA DA CANOA
CT 24/2018	Serviços de reparo, reforço e proteção da estrutura de concreto do reservatório apoiado da EEAT-1 em Pão de Açucar/Alagoas.	Erickson Aquino Dantas	PAULO SÉRGIO SILVA - EPP.	158.577,29	-			90 dias			A INICIAR	0	d		120 dias	CT	MP	UNBL	SUPOB2	PÃO DE AÇUCAR
CT 27/2018	Melhorias no acesso da captação da Mata do Rolo e do desassoriamento da barragem no município de Rio Largo/Alagoas.	Eng.º Sanitarista Judiron da Silva Pena (Gestor) e Eng.º Civil Adilson Farias Lessa Filho (Fiscal)	ALMEIDA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES E. T. LTDA	65.000,00	65.000,00	46/2018 - SUENG/VGE	15/03/2018	60 dias	13/07/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d	60 dias	120 dias	DL	PP	UNLE	SUPOB3	RIO LARGO
CT 31/2018	Construção de poço tubular profundo no município de Maragogi/AL	Téc. Industrial Carlos Batista dos Santos (Gestor e Fiscal)	WLS CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS EIRELLI - EPP	115.881,37	-	61/2018 -SUENG/VGE	28/03/2018	90 dias	26/06/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	0	d		150 dias	DL	PP	UNLE	SUPOB3	MARAGOGI
CT 40/2018	Recuperação e ampliação do sistema de tratamento de esgoto do Conjunto Residencial Ouro Preto, situado no bairro Ouro Preto em Maceió/AL.	Téc. Industrial Mário Jorge Araújo da Silva - Substituído pela Téc.ª Industrial Thaíse Araújo (Gestora) e Téc. Industrial Pedro da Silva Rodrigues - (Fiscal)	AM3 ENGENHARIA LTDA EPP	305.174,45	275.896,35	87/2018 -SUENG/VGE	30/07/2018	180 dias	12/08/2020		FINALIZADO	66	d	564 dias	210 dias	PP	MP	UNJA	SUPOB1	MACEIÓ
			2º Termo Apostila REAJUSTE	12.397,60			21/08/2020				PARALISADO
			1º TA PRAZO				12/08/2020	180 dias			PARALISADO
			2º TA - VALOR	83.002,73			03/09/2020				PARALISADO
			3º Termo Apostila REAJUSTE	16.934,20			01/12/2020				PARALISADO
CT 41/2018	Construção de 02 poços tubulares com diâmetros de 6" e 90,0m de profundidade, com fornecimento de materiais, a serem construídos no bairro de Pescaria - Maceió/AL	Téc. Ind. Carlos Batista dos Santos (Gestor e Fiscal) - Desligado da CASAL	WLS CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS EIRELLI - EPP	168.600,98	168.600,98	79/2018 -SUENG/VGE	10/05/2018	90 dias	07/10/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d	60 dias	150 dias	CT	MP	UNJA	SUPOB1	MACEIÓ
CT 43/2018	Implantação de um novo sistema de captação e recalque de água bruta na barragem Porto Rico e melhorias no sistema de tratamento da ETA em Anadia - Alagoas.	José Joaquim Oliveira Filho - Substituído pelo Téc. Ind. Tiago Diógenes Santos da Silva - Substituído pelo Eng.º Químico Waldjer Dantas Melo (Gestor) e José Evandro da Silva (Fiscal)	ALIANÇA CONSTRUÇÕES LTDA.-EPP	2.023.319,61	976.437,62	74/2019 -SUENG/VGE	28/01/2019	180 dias	30/01/2020		FINALIZADO	48	d	187 dias	210 dias	CT	GP	UNBB	SUPOB1	ANADIA
			1º TA PRAZO				30/01/2020	180 dias			PARALISADO		d	86 dias
CT 48/2018	Execução de serviços de recuperação de estrutura dos decantadores da ETA Josué Palmeira	Eng.º Civil Eduardo Paiva Alves de Lima (Gestor e Fiscal)	TENDA MAGICA SERVIÇOS LTDA.	45.579,24	-			30 dias			A INICIAR	0	d		60 dias	CT	PP	UNFA	SUPOB1
CT 51/2018	Execução de serviços de implantação de rede na Unidade de Negócio do Sertão em Mata Grande, Bairro Universitário de Delmiro Gouveia, Povoado Morros em Delmiro Gouveia e Povoado Serra dos Cavalos em Água Branca/Alagoas	João Neto Alves Barros (Gestor - Desligado da CASAL) e Téc. Industrial José Maceliano Teixeira da Silva (Fiscal)	PL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA. - EPP	453.578,33	234.900,99	89/2018 -SUENG/VGE	18/05/2018	180 dias			PARALISADO	52	d		180 dias	DL	MP	UNSERT	SUPOB2	MATA GRANDE
CT 53/2018	Execução de serviços de ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água dos bairros de Fernão Velho e Santa Amélia, Maceió - Alagoas	Eng.º Civil Luiz Emanuel de França Costa - Substituído pelo Téc. Ind. Ricardo Fabrício Costa de Oliveira - (Gestor e Fiscal)	ALIANÇA CONSTRUÇÕES LTDA.-EPP	3.121.815,47	1.121.383,81	126/2018 -SUENG/VGE	28/01/2019	180 dias	29/08/2019		FINALIZADO	43	d	33 dias	210 dias	CT	GP	UNBB	SUPOB1	MACEIÓ
			1º TApostila	125.056,68	28.838,75		03/05/2019		29/02/2020		ANDAMENTO
			1º TA PRAZO				29/08/2019	180 dias	29/02/2020		FINALIZADO			4 dias
			2º TA PRAZO E VALOR	626.669,16	587.856,69		02/03/2020	180 dias			PARALISADO			910 dias
			4º TApostila VALOR	156.337,08			03/09/2020				PARALISADO
CT 62/2018	Execução de serviços de construção de 10 caixas em alvenaria para abrigo dos dosadores de cloro a serem implantados nos poços que abastecem os bairros de Jacarecica, Guaxuma, Garça Torta, Riacho Doce, Pescaria e Ipioca no município de Maceió/Alagoas	Téc. Industrial Marcelo de Melo Ferro - (Gestor e Fiscal)	WLS CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS EIRELLI - EPP	25.795,76	25.750,20	98/2018 -SUENG/VGE	16/05/2018	30 dias	15/06/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d		30 dias	DL	PP	UNJA	SUPOB1	MACEIÓ
CT 70/2018	Perfuração de poço tubular profundo 6" e 200 metros em Santa Luzia do Norte/Alagoas	Eng.º Sanitarista Judiron da Silva Pena (Gestor e Fiscal)	UNIPOÇOS E USINAGEM LTDA.	186.799,20	145.401,12	99/2019 -SUENG/VGE	11/09/2019	90 dias	08/02/2020		FINALIZADO	78	d	60 dias	150 dias	TP	MP	UNLE	SUPOB3	SANTA LUZIA DO NORTE
			1º TA - PRAZO				17/02/2020	90 dias	17/05/2020		FINALIZADO
			2º TA - PRAZO				18/05/2020	180 dias	14/11/2020		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO
CT 78/2018	Serviços de uma nova adutora entre as cidades de Batalha e Jaramataia, localizadas na Unidade de Negócio da Bacia Leiteira da CASAL.	Jose Arnaldo Pereira (Gestor - Desligado da CASAL) substituido por Erickson Aquino Dantas (Gestor) e Téc. Industrial Antônio Ramos Soares Junior (Fiscal)	ABTEC ENGENHARIA LTDA.	2.223.368,63	2.223.368,63	115/2018 -SUENG/VGE	19/09/2018	365 dias	19/09/2019		FINALIZADO	85	d		365 dias	CT	GP	UNBL	SUPOB2	BATALHA
			1º TA - PRAZO				17/09/2019	180 dias	17/03/2020		FINALIZADO			2 dias
			2º TA - PRAZO E VALOR	87.806,29	87.806,29		18/03/2020	180 dias	23/05/2021		FINALIZADO		d	251 dias
			3º TA - VALOR	570.370,49	134.935,44		10/07/2020				FINALIZADO
			5º Termo Apostila	122.087,10			10/07/2020				FINALIZADO
			4º TA - PRAZO				24/05/2021	180 dias	20/11/2021		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO		d
CT 79/2018	Serviços de recuperação da travessia da rede de água bruta que abastece a cidade de Capela na Unidade de Negócio Serrana da CASAL.	Jose Joaquim Oliveira Filho (Gestor) e Téc. Industrial Adauto Barbosa de Sousa Neto (Fiscal)	ABTEC ENGENHARIA LTDA.	174.299,27	174.299,27	121/2018 -SUENG/VGE	13/08/2018	60 dias	13/11/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d	32 dias	90 dias	TP	MP	UNSERR	SUPOB2	CAPELA
			1º TA - PRAZO				13/11/2018	90 dias	20/05/2019					98 dias	90 dias
			2º TA - REAJUSTE	76.575,95	76.575,95		20/05/2019	90 dias	17/08/2019			100		-1 dias
CT 91/2018	Recuperação e reforma da ETA e EEAB das cidades de Junqueiro e São Sebastião e substituição de 1.000m da Adutora Junqueiro/São Sebastião/AL.	Eng.º Civil Paulo André Sampaio Bandeira (Gestor) Téc. Ind. Ricardo Fabrício Costa de Oliveira (Fiscal)	ABTEC ENGENHARIA LTDA.	1.205.457,68	504.524,56	25/2021 -SUENG/VGE	28/07/2021	120 dias	25/12/2021		FINALIZADO	42	d	30 dias	150 dias	L	MP	UNAG	BLOCO-D	JUNQUEIRO
			1º TA - PRAZO E VALOR	300.113,15			28/12/2021	180 dias	23/08/2023	23 dias	ANDAMENTO	0	d	423 dias
			2º TA - REAJUSTE	285.634,80	125.607,44					ANDAMENTO	44	d
CT 98/2018	Prestação de serviços e fiscalização de ramais externos de esgoto e manutenção de área das Estações Operacionais de Esgotos das cidades de Santana do Ipanema, Batalha, Jaramataia e Carneiros/AL	Erickson Aquino Dantas (Gestor) e Téc. Antônio Ramos Soares Júnior (Fiscal)	ENGEDUX - Engenharia e Construções EIRELI EPP.	1.018.709,48	350.324,25	20/2018 -VGO	03/09/2018	365 dias	23/09/2019		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	34	d	20 dias	365 dias	TP	MP	UNBL	SUPOB2	SANTANA DO IPANEMA
			1º TA - REAJUSTE	197.163,80			08/06/2019
			2º TA - PRAZO	(69.955,49)			23/09/2019	120 dias	21/01/2020
OS 105/2018	Recuperação do envelopamento de adutora entre os municípios Santana do Ipanema e Poço das Trincheiras	José Arnaldo Pereira (Gestor e Fiscal - Desligado da CASAL)	PL Construções e Locações Ltda.-EPP.	21.166,41	21.166,41	105/2018 -SUENG/VGE	13/06/2018	90 dias	11/09/2018		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d		90 dias	DL	PP	UNBL	SUPOB2	POÇO DAS TRINCHEIRAS
CT 110/2018	Rede de abastecimento de água do Distrito Lagoa do Caldeirão no município de Palmeira dos Índios/AL	Eng.º Químico Waldjer Dantas Melo Substituído pelo Téc.º Industrial Gileno Marques Luz - (Gestor) e Téc.º Industrial José Evandro da Silva (Fiscal)	MULT Construções Ltda.	626.040,88	540.950,51	133/2018 -SUENG/VGE	27/09/2018	210 dias	02/02/2020		FINALIZADO	86	d	283 dias	240 dias	CT	MP	UNSERR	SUPOB2	PALMEIRA DOS ÍNDIOS
			2º TA PRAZO				03/02/2020	90 dias			PARALISADO			204 dias
			2º TApostila - Valor	24.092,18			17/09/2020				PARALISADO
CT 113/2018	Execução de serviços de recuperação do reservatório de Igreja Nova/AL	Eng.º Químico Tácito Marques Castelo Branco (Gestor) - Téc. Industrial Marcos Antônio Costa (Fiscal)	SANTANA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA.	167.461,15	167.461,15	37/2019 -SUENG/VGE	22/03/2019	90 dias	22/07/2019		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d	32 dias	120 dias	CT	MP	UNAG	BLOCO-D	IGREJA NOVA
			1º TA PRAZO E REAJUSTE	54.413,85	46.012,19		22/07/2019	90 dias	20/10/2019			85
CT 137/2018	Execução dos serviços de extensão de rede de abastecimento de água no Sítio Alto Vermelho em Campo Grande/AL.	Eng.º Químico Tácito Marques Castelo Branco (Gestor) - Téc. Industrial Marcos Antônio Costa (Fiscal)	KML ENGENHARIA LTDA.-ME	69.172,63	69.172,63	193/2018 - SUENG/VGE	23/11/2018	60 dias	23/03/2019		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d	60 dias	120 dias	DL	PP	UNAG	BLOCO-D	CAMPO GRANDE
VALOR TOTAL DAS OBRAS DE 2018				25.601.822,95	13.933.697,95	OBRAS CONCLUÍDAS FALTANDO RELATÓRIO					17	27
CT 08/2019	Implantação de rede de abastecimento de água para o Povoado de Imbueiras, município de Feira Grande/AL.	Eng. Civil Paulo André Sampaio Bandeira, Substituído pelo Téc. Ind. Denisson Rocha Lopes (Gestor e Fiscal)	LEF CONSTRUÇÕES LTDA	473.835,29	315.003,74	126/2019 - SUENG/VGE	28/11/2019	150 dias	28/01/2022		FINALIZADO	66	d	642 dias	180 dias	L	MP	UNAG	BLOCO-D	FEIRA GRANDE
			3º TERMO APOSTILA	29.847,81			26/08/2021				ANDAMENTO
			4º TERMO APOSTILA	24.887,49			02/09/2021				ANDAMENTO
			2º TERMO ADITIVO - PRAZO E VALOR	78.524,40			31/01/2022	180 dias	14/04/2023		FINALIZADO			258 dias
			3º TERMO ADITIVO - PRAZO				14/04/2023	180 dias	14/10/2023	75 dias	ANDAMENTO			3 dias
CT 19/2019	Relocação da adutora na travessia do Rio São Miguel, na cidade de Maribondo/AL	Téc. Ind. Ricardo Fabrício Costa de Oliveira (Gestor e Fiscal)	PL Construções e Locações Ltda.-EPP.	96.648,34	-	49/2019 - SUENG/VGE	10/04/2019	30 dias			PARALISADO	0	d	30 dias	60 dias	DL	PP	UNBB	SUPOB1	MARIBONDO
CT 24/2019	Serviços de recuperação do lago e enrocamento da captação de água bruta do Pratagy, na Fazenda Alto Verde, em Maceio/AL.	Eng.º Civil Antônio Fernando Santana Nascimento (Gestor) - Téc. Industrial José Reinaldo da Silva (Fiscal) - Ambos Desligado da CASAL	CM Construções EIRELI EPP.	96.096,00	-	69/2019 - SUENG/VGE	14/05/2019	30 dias	13/06/2019		A INICIAR	0	d		60 dias	DL	PP	UNBB	SUPOB1	MACEIÓ
CT 25/2019	Serviços de remanejamento de 410,0m de tubulação em ferro fundido com diâmetro de 200mm	Jose Arnaldo Pereira (Gestor - Desligado da CASAL) e Téc. Industrial Antônio Ramos Soares Junior (Fiscal)	PL Construções e Locação Ltda.-EPP.	78.002,22	78.002,22	48/2019 - SUENG/VGE	09/11/2019	60 dias	07/05/2020		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d	120 dias	180 dias	DL	PP	UNBL	SUPOB2
CT 101/2019	Construção de muro de alvenaria da Estação de Elevatória de Água do município de Santana do Ipanema/AL.	Jose Arnaldo Pereira (Gestor) e Téc. Industrial Antônio Ramos Soares Junior (Fiscal)	SILVA E NUNES CONSTRUÇÕES LTDA.	78.371,80	78.371,80	129/2019 -SUENG/VGE	09/12/2019	60 dias	07/04/2020		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d	60 dias	120 dias	TP	PP	UNBL	SUPOB2	SANTANA DO IPANEMA
CT 127/2019	Troca de tubulação de PRFV por PEAD DN 1000mm e Implantação de By-Pass na Rua Eduardo Santos - Bairro Jatiúca em Maceió-AL.	Eng.º Mecânico Jorge Brizeno Torres (Gestor) e Eng.º Civil Cid Carlos Leite da Silva (Fiscal)	LEF CONSTRUÇÕES LTDA	833.058,50	609.120,85	107/2019 - SUENG/VGE	21/10/2019	60 dias	18/02/2020		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	73	d	60 dias	120 dias	DL	MP	UNJA	SUPOB1	MACEIÓ
CT 128/2019	Ampliação e melhorias na Estação de Tratamento de Água existente no município de Joaquim Gomes/AL.	Eng.º Sanitarista Judiron da Silva Pena substituído por Rangel Correia Alves dos Santos Bonifácio (Gestor) E Técª Industrial Thaíse Araújo dos Santos (Fiscal)	AM3 ENGENHARIA LTDA.-EPP	1.573.989,31	1.149.930,65	111/2019 - SUENG/VGE	30/10/2019	150 dias	28/03/2020		FINALIZADO	55	d		210 dias	TP	GP	UNLE	SUPOB3	JOAQUIM GOMES
			1º TA - PRAZO				01/06/2020	180 dias	01/12/2020		FINALIZADO			3 dias
			1º TApostila - Reajuste	126.015,71	50.666,49		12/03/2020				ANDAMENTO
			2º TA - Valor	485.406,47			23/06/2020				ANDAMENTO
			3º TA - PRAZO				01/12/2020	180 dias	31/05/2021		FINALIZADO		d	1 dias
			4º TApostila - Reajuste	199.878,69			22/04/2021				ANDAMENTO		d	0 dias
			5º TApostila - Reajuste	208.745,05			31/03/2022				ANDAMENTO		d	0 dias
			5º TA - PRAZO				31/05/2021	210 dias	27/12/2021		FINALIZADO		d	0 dias
			6º TA - PRAZO				28/12/2021	120 dias	27/04/2022		FINALIZADO		d	0 dias
			7º TA - REEQUILÍBRIO	403.571,52			08/04/2022				ANDAMENTO
			8º TA - PRAZO				27/04/2022	180 dias			PARALISADO		d	0 dias
CT 140/2019	Extensão de 162 metros de rede coletora de esgoto nos municípios de Batalha e Santana do Ipanema, sendo 132 metros na cidade de Batalha e 30 metros na cidade de Santana de Ipanema/AL.	Téc. Industrial Antônio Ramos Soares Junior (Gestor e Fiscal)	ENGEDUX - Engenharia e Construções EIRELI EPP.	44.585,17	44.585,17	19/2020 -SUENG/VGE	12/03/2020	90 dias	10/06/2020		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d		90 dias	TP	PP	UNBL	SUPOB2	SANTANA DO IPANEMA
VALOR TOTAL DAS OBRAS DE 2019				4.831.463,77	2.325.680,92	OBRAS CONCLUÍDAS FALTANDO RELATÓRIO					4	8
CT 32/2020	Construção de aqueduto subterrâneo Catolé-Cardoso a partir dos excedentes dos mananciais da Fábrica Carmem - Maceió/AL.	Téc. Ind. Ricardo Fabrício Costa de Oliveira (Gestor e Fiscal)	GTRES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA.-ME	68.002,57	67.880,41	43/2020 - SUENG/VGE	21/07/2020	60 dias	18/11/2020		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d	60 dias	120 dias	DL	PP	UNFA	SUPOB1	MACEIÓ
CT 44/2020	Construção de 02 poços tubulares profundos, sendo 01 no município de Coqueiro Seco e 01 no município de Japaratinga/AL	Eng.º Sanitarista Judiron da Silva Pena (Gestor) e Roberto Rodrigues Alves (Fiscal de Contrato)	UNIPOÇOS E USINAGEM EIRELI.	340.918,20	340.918,20	40/2019 -SUENG/VGE	09/07/2020	90 dias	06/12/2020		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d	60 dias	150 dias	DL	MP	UNLE	SUPOB3	JAPARATINGA
CT 47/2020	Serviços de aquisição e substituição de TÊ de aço carbono, além de luva de correr em aço carbono na adutora tronco do Sistema Coletivo da Bacia Leiteira/AL	Téc. Industrial Antônio Ramos Soares Junior (Gestor e Fiscal)	NUNES INTERLIGAÇÕES LTDA. - EPP	99.950,00	99.950,00	60/2020 -SUENG/VGE	20/10/2020	30 dias	18/01/2021		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d	60 dias	90 dias	DL	PP	UNBL	SUPOB2	SANTANA DO IPANEMA
CT 49/2020	Recuperação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município Santana do Ipanema/AL	Erickson Aquino Dantas (Gestor) e Téc. Industrial Antônio Ramos Soares Junior (Fiscal)	ENGEDUX - Engenharia e Construções EIRELI EPP.	239.825,67	238.562,15	40/2019 -SUENG/VGE	09/09/2020	90 dias	08/12/2020		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	99	d		90 dias	DL	MP	UNBL	SUPOB2	SANTANA DO IPANEMA
CT 61/2020	Execução de obras complementares para conclusão do sistema de esgotamento sanitário de Santana do Ipanema/AL.	Erickson Aquino Dantas (Gestor) e Téc. Industrial Antônio Ramos Soares Junior (Fiscal)	ALIANÇA CONSTRUÇÕES LTDA.-EPP	3.016.467,19	764.776,49	21/2021 -SUENG/VGE	21/06/2021	300 dias	16/06/2022		RESCINDIDO	25	d	60 dias	360 dias	L	GP	UNBL	SUPOB2	SANTANA DO IPANEMA
CT 70/2020	Elaboração de projeto executivo de recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário do interior - UN-AGRESTE E UN-SERRANA/AL	Eng.º Sanitarista e Ambiental Júlio César M. Menezes Jr. (Gestor)	EKETUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	88.267,10	79.783,00	64/2020 -SUENG/VGE	29/09/2020	90 dias	26/02/2021		FINALIZADO	90	d	60 dias	150 dias	DL	PP	VGE	PROJETO
			1º TA - PRAZO				01/03/2021	90 dias			PARALISADO		d	2 dias
			2º TA - VALOR	11.025,00			07/05/2021				PARALISADO

VALOR TOTAL DAS OBRAS DE 2020				3.864.455,73	1.591.870,25	OBRAS CONCLUÍDAS FALTANDO RELATÓRIO					4	6
CT 39/2021	Implantação de rede de abastecimento de água no Povoado Riacho das Madeiras, zona Rural de Major Izidoro/AL	Erickson Aquino Dantas (Gestor) e Téc. Industrial Antônio Ramos Soares Junior (Fiscal)	ABTEC ENGENHARIA LTDA.	139.083,35	139.083,35	14/2021 -SUENG/VGE	21/05/2021	30 dias	19/09/2022		FINALIZADO	100	d	456 dias	90 dias	L	PP	UNBL	SUPOB2	MAJOS IZIDORO
			1º TA - VALOR E PRAZO	34.452,80	34.452,80		23/08/2021	30 dias	22/09/2021		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO
CT 62/2021	Elaborar relatório técnico referente à situação atual da ETA Cardoso.	Eng.º Sanitarista e Ambiental Júlio César M. Menezes Jr. (Gestor) e Téc. Industrial Diogo Pereira Tavares Oliveira (Fiscal)	AGM GEOTÉCNICA LTDA.	30.000,00	30.000,00	22/2021 -SUENG/VGE	25/06/2021	90 dias	23/09/2021		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	100	d		150 dias	DL	PP	SUENG	PROJETO	MACEIÓ
CT 76/2021	Implantação de rede de abastecimento de água no sítio Braúnas, no município de Arapiraca/AL.	Téc. Industrial José Evandro da Silva (Gestor e Fiscal)	ABTEC ENGENHARIA LTDA.	303.000,00	235.420,60	35/2021 -SUENG/VGE	17/09/2021	120 dias			PARALISADO	78	d	60 dias	180 dias	L	MP	UNAG	BLOCO-D	ARAPIRACA
			1º TA - VALOR	63.236,66			24/01/2022				PARALISADO					PP
CT 85/2021	Reforma predial, manutenções preditiva, corretiva, preventiva e intervenções emergenciais nas edificações utilizadas pela Casal no Estado de Alagoas - LOTE 01 (Região Metropolitana e Unidade Leste)	Eng.º Sanitarista e Ambiental Júlio César M. Menezes Jr. (Gestor) - substituído por Valeska Cavalcante da Costa (Gestora) - Téc.ª Industrial Thaíse Araújo dos Santos; Eng.º Civil Adilson Farias Lessa Filho e Téc. Industrial Marcelo de Melo Ferro (Fiscais)	LEF CONSTRUÇÕES LTDA.	2.090.975,23	539.369,17	32/2021 -SUENG/VGE	20/09/2021	365 dias	20/09/2023	51 dias	ANDAMENTO	26	d	365 dias	1825 dias	L	GP	UNLE	SUPOB3	MACEÍO E LESTE
					SUREM
CT 86/2021	Reforma predial, manutenções preditiva, corretiva, preventiva e intervenções emergenciais nas edificações utilizadas pela Casal no Estado de Alagoas - LOTE 02 (Unidade Agreste e Unidade Serrana)	Eng.º Sanitarista e Ambiental Júlio César M. Menezes Jr. (Gestor) - Téc.º Industrial Ricardo Fabrício Costa Oliveira (Fiscal)	DUPPLA CONSTRUÇÕES LTDA. EPP.	2.014.198,92	167.813,77	33/2021 -SUENG/VGE	11/09/2021	365 dias	11/09/2023		RESCINDIDO	8	d	365 dias	1825 dias	L	GP	UNAG	BLOCO-D	AGRESTE E SERRANA
CT 87/2021	Reforma predial, manutenções preditiva, corretiva, preventiva e intervenções emergenciais nas edificações utilizadas pela Casal no Estado de Alagoas - LOTE 03 (Unidade Bacia Leiteira / Unidade Sertão)	Eng.º Sanitarista e Ambiental Júlio César M. Menezes Jr. (Gestor) - substituído por Valeska Cavalcante da Costa (Gestora) - Eng.º Civil Eduardo Paiva Alves de Lima e Téc. Industrial José Maceliano Teixeira da Silva (Fiscais)	SANTANA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA.	2.006.878,06	445.836,75	34/2021 -SUENG/VGE	15/09/2021	365 dias	15/09/2023	46 dias	ANDAMENTO	22	d	365 dias	1825 dias	L	GP	UNBL	SUPOB2	SERTÃO E BACIA LEITEIRA

CT 92/2021	Elaboração de projetos de engenharia, gerenciamento e supervisão de obras em Maceió/AL.	Eng.º Sanitarista e Ambiental Júlio César M. Menezes Jr. (Gestor) - Téc. Industrial Diogo Pereira Tavares Oliveira (Fiscal)	ENCIBRA S.A. ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA	22.447.901,45	81.047,99	36/2021 -SUENG/VGE	07/10/2021	730 dias	07/10/2023	68 dias	ANDAMENTO	0	d		730 dias	L	GP	GEPRO	PROJETO	MACEIÓ
VALOR TOTAL DAS OBRAS DE 2021				29.129.726,47	1.673.024,43	OBRAS CONCLUÍDAS FALTANDO RELATÓRIO					2	7
CT 30/2022	Implantação do sistema de abastecimento de água do Povoado Impueiras, no município de Estrela de Alagoas/AL.	Valeska Cavalcante da Costa (Gestora) Substituída por José Roberval Santos Lemos (Gestor) - Téc. Industrial José Evandro da Silva (Fiscal)	ABTEC ENGENHARIA LTDA.	1.386.500,00	1.017.264,64	06/2022 -SUENG/VGE	24/08/2022	240 dias	29/06/2023		FINALIZADO	73	d	69 dias	300 dias	L - LRE 41/2021	MP	UNAG	BLOCO-D	ESTRELA DE ALAGOAS
			1º TA - PRAZO				30/06/2023	240 dias	29/02/2024	213 dias	ANDAMENTO			4 dias
			3º T Apostila - Reajuste	117.828,62	63.881,64		30/06/2023				ANDAMENTO
CT 35/2022	Perfuração horizontal direcional por método não destrutivo - MND, para travessia de 02 trechos de adutora de abastecimento de água em 02 rios, nas cidades de Capela e Maribondo/AL.	Eng.º Civil Paulo André Sampaio Bandeira (Gestor) - Téc. Industrial José Evandro da Silva (Fiscal)	AM3 ENGENHARIA LTDA.-EPP	672.500,02	358.099,46	10/2022 -SUENG/VPE	29/09/2022	60 dias			PARALISADO	53	d	60 dias	120 dias	L-U/E	MP	UNLE	SUPOB3	CAPELA

VALOR TOTAL DAS OBRAS DE 2022				2.176.828,64	1.439.245,74	OBRAS CONCLUÍDAS FALTANDO RELATÓRIO					0	2
VALOR TOTAL				134.160.189,27	71.703.182,30	OBRAS CONCLUÍDAS FR					54	86

				ANDAMENTO	19		ANDAMENTO		19					Modalidade
				CONCLUÍDO	4		CONCLUÍDO		4					CC	CARTA CONVITE
				CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	54		CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO		54					PP	PREGÃO PRESENCIAL
				A INICIAR	4		A INICIAR		4					CE	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
				PARALISADO	24		PARALISADO		24					TP	TOMADA DE PREÇO
				RESCINDIDO	2		RESCINDIDO		2					CT	CONCORRÊNCIA TÉCNICA
				FINALIZADO	63		TOTAL		107		FINALIZADO		63			DL	DISPENSA DE LICITAÇÃO
				TOTAL	170					OS	ORDEM DE SERVIÇO
					L	LICITAÇÃO
				17.937,92					L - LRE	LICITAÇÃO - LEI DE RESPONSANILIDADE DAS ESTATAIS - LRE
				107.669,52					L - U/E	LICITAÇÃO - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
				125.607,44

## TERCEIROS
QUADRO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE TERCEIROS – JUNHO/2023

CONVÊNIO/AGENTE	DISCRIMINAÇÃO	FISCAL RESPONSÁVEL	ORDEM DE SERVIÇO	FIRMA EXECUTORA	VALOR DA OBRA (R$)	DATA INÍCIO	PRAZO	DATA DA CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	DIAS RESTANTES	PERCENTUAL	Prazo em	Paralisado	UNIDADE	BLOCO	OBSERVAÇÕES
MINISTÉRIO DA SAÚDE / FUNASA / PREFEITURA (PAC 1 E PAC2)	Sistema de esgotamento sanitário com tratamento final da cidade de Pariconha/AL	Téc. Industrial José Roberval Santos Lemos e Técª. Industrial Welldjna Régia Correia Machado		CONSBRASIL	5.672.535,27	26/06/2012	720 dias		PARALISADO			D		UNSERT		SEM INFORMAÇÃO PELA FUNASA
MINISTÉRIO DA SAÚDE / FUNASA / PREFEITURA (PAC 1 E PAC2)	Sistema de esgotamento sanitário da cidade de São José da Tapera/AL	Téc. Industrial Ricardo Fabrício Costa Oliveira, Edson Matias Gonçalves e Erickson Aquino Dantas	04/2014 - SUENG/VGE	CONSBRASIL / ELETROCANO	8.654.290,61	27/06/2013	548 dias		PARALISADO			D	500 dias	UNSERT		OBRA EM PROCESSO JUDICIAL. OBRA SOB CONCESSÃO DA ÁGUAS DO SERTÃO
MINISTÉRIO DA SAÚDE/SUS/FUNASA/PAC	Implantação do sistema de esgotamento sanitário nos Povoados Barragem Leste e Sinimbú - município de Delmiro Gouveia/AL	Téc. Industrial José Roberval Santos Lemos e Técª. Industrial Welldjna Régia Correia Machado		Hidrotécnica	5.127.158,65	14/11/2013	412 dias		PARALISADO			D	500 dias	UNSERT		SEM INFORMAÇÃO PELA FUNASA
MINISTÉRIO DA SAÚDE / FUNASA / PREFEITURA	Construção de um Sistema de Abastecimento de Água no Município de Anadia/AL.	Téc. Industrial José Evandro da Silva	39/2020 - SUENG/VGE	W&L - Engenharia	14.624.607,28	23/09/2019	365 dias	13/08/2023	ANDAMENTO	13 dias		D	1055 dias	UNSERR			965
CODEVASF E MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	Implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Canapi/AL	Téc. Industrial José Roberval Santos Lemos e Técª. Industrial Welldjna Régia Correia Machado	64/2018 - SUENG/VGE	CS - Serviços e Locação Equipamentos EIRELLI	6.895.036,37	16/04/2018	1.075 dias		PARALISADO			D	679 dias	UNSERT		ESTA OBRA FOI PARALISADA E TINHA COMO EMPRESA EXECUTORA A CONY ENGENHARIA E TINHA COMO FISCAIS: Engº Civil Luiz Cavalcante Peixoto Neto, Téc. Industrial José Roberval Santos Lemos e Técª. Industrial Welldjna Régia Correia Machado. OBRA REINICIADA EM 05/04/2018
CODEVASF E MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	Implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Igreja Nova/AL	Téc. Industrial José Roberval Santos Lemos e Téc. Industrial Marcos Antônio Costa	65/2018 - SUENG/VGE	CS - Serviços e Locação Equipamentos EIRELLI	512.361,30	15/03/2018	184 dias		PARALISADO			D	200 dias	UNAG		OBRA PARALISADA AGUARDANDO LICITAÇÃO DA CODEVASF PARA COMPLEMENTO DE SERVIÇOS PEDENTES - MINISTÉRIO PÚBLICO
CODEVASF E SEINFRA	Contrato n° 006/2014-CPL/AL - Implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de São Brás/AL	Técª. Industrial Welldjna Régia Correia Machado, Eng.º Ricardo Ítalo Guimarães Sousa, Téc. Industrial Marcos Antônio Costa	07/2014 - SUENG/VGE	CONY - Engenharia	7.533.119,63	30/04/2014	600 dias		PARALISADO			D		UNAG		SEM INFORMAÇÃO DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS
CODEVASF E SEINFRA	Contrato n° 012/2014-CPL/AL. - Implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Delmiro Gouveia/AL	Téc. Industrial José Roberval Santos Lemos, Técº. Edvânio José da Silva e Técº. Jediael Pereira dos Santos	06/2014 - SUENG/VGE	CONY - Engenharia	18.023.542,24	01/04/2014	700 dias	01/03/2016	PARALISADO					UNSERT		SEM INFORMAÇÃO DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS
CODEVASF E SEINFRA	Contrato n° 001/2015-CPL/AL. - Implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Belo Monte/AL	Eng.º Civil Eng.º Antônio Rodrigues (Desligado da CASAL) Téc. Industrial Antonio Ramos Soares Junior		CCB Engenharia, Indústria e Comércio LTDA.	4.045.926,59	01/12/2017	365 dias		PARALISADO			D	120 dias	UNBL		SEM INFORMAÇÃO DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS
SEINFRA	Contrato n° 031/2000-CPL/AL - Ampliação e Reforço do Sistema de Abastecimento d'Água e Aproveitamento Hidroagrícola na bacia Leiteira (Monteirópolis - Olivença - Santana do Ipanema - Poço das Trincheiras - Maravilha e Ouro Branco)/AL	Eng.º Civil Eng.º Antônio Rodrigues (Desligado da CASAL) Téc. Industrial Antonio Ramos Soares Junior		SVC Construções Ltda.	74.429.640,45	01/04/2014	720 dias		PARALISADO			D	1200 dias	UNBL		SEM INFORMAÇÃO
SEINFRA	Contrato n° 060/2014-CPL/AL - execução das obras e serviços do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Piaçabuçu/AL.	Eng.º Civil Fernando Antônio de Barros Nascimento (Desligado da CASAL) e Técª. Industrial Welldjna Régia Correia Machado	18/2015 - SUENG/VGE	CCB Engenharia, Indústria e Comércio LTDA.	15.944.480,32	20/04/2015	540 dias		PARALISADO			d	900 dias	UNAG		SEM INFORMAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. OBRA SOB CONCESSÃO DA VERDE ALAGOAS
SEINFRA	Contrato n° 010/2014-CPL/AL - Execução das obras e serviços complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia da Pajuçara, Sub Bacias A, B e C, Primeira Etapa, em Maceió/AL	Eng.º Civil Paulo André Sampaio Bandeira e Téc.ª Industrial Welldjna Régia Correia Machado	31/2017 - SUENG/VGE	ENGEMAT ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.	10.399.910,63	26/02/2014	720 dias	27/12/2017	CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO			D	680 dias	UNJA
SEINFRA - Decreto n° 37.984 de 28.01.99	Execução das obras e serviços de implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto e Emissário por Recalque para Esgotamento Sanitário entre a Praça Lions/Praça 13 de Maio/Ponte sobre o Riacho Salgadinho/ até o Poço de Visita na Praça Sinimbu em Maceió/AL.	Eng.º Civil Luiz Emanuel de França Costa; Eng.º Civil Nenoi Pinto Araújo (Desligados da CASAL); Téc. Industrial José Roberval Santos Lemos; Téc.ª Industrial Nadja Maria Rodrigues de Aredes	23/2015 - SUENG/VGE	TELESIL ENGENHARIA LTDA.	8.130.198,26	06/07/2015	184 dias	16/11/2017	CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO			D	680 dias	UNJA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES/GOV FEDERAL/ MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNASA	Construção de um Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Olho d'Água das Flores/AL	Téc. Industrial Antonio Ramos Soares Junior		OGEU	21.834.991,70	06/10/2015	762 dias		PARALISADO			D	480 dias	UNBL		OBRA INICIADA, PORÉM A PREFEITURA/FUNASA NÃO COMUNICOU OFICIALMENTE À CASAL O INÍCIO DAS OBRAS PARA QUE SEJA FISCALIZADA
SEINFRA	Reservatório de água da cidade de Olho D'agua das Flores	Téc. Industrial Antonio Ramos Soares Junior		ENGEMAT ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.	1.594.576,70	08/07/2015	500 dias		PARALISADO			D	850 dias	UNBL		SEM INFORMAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Piauí - Arapiraca/AL	Técª. Industrial Welldjna Régia Correia Machado	18/2015 - SUENG/VGE	HUMBERTO LÔBO	33.562.737,68	12/05/2015	729 dias		PARALISADO			D		UNAG		SEM INFORMAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL
PARTICULAR - CERUTTI	Rede de distribuição de água do Loteamento Residencial Reserva Saint Michel - Barra de São Miguel/Alagoas	Técª. Industrial Welldjna Régia Correia Machado	116/2017 - SUENG/VGE	CAAMIRÁ - Empreendimento Turístico e Imobiliário Ltda./CERUTTI	954.809,34	27/12/2017	480 dias	17/12/2019	CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO			D	240 dias	UNLE		A CASAL AUTORIZOU A INTERLIGAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E O PROPRIETÁRIO NÃO DEU ENTRADA NO PROCESSO DE RECEBIMENTO DE OBRAS
PARTICULAR - ENGENHARQ	Rede de distribuição de água e esgotamento sanitário do Residencial Jardim das Orquídeas - Complexo Habitacional Grand Jardins – Cidade Universitária – Maceió/AL	Téc. Industrial Ricardo Fabrício Costa de Oliveira, Téc. Industria Regivaldo de Lima Rodrigues e Téc. Industria Marcos Antônio Correia de Melo	92/2017 - SUENG/VGE	ENGENHARQ LTDA	-	13/11/2017	365 dias	18/12/2019	RESCINDIDO			D	400 dias	UNBB		O CONDOMÍNIO ASSUMIU A OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
SEINFRA	Execução das obras e serviços de reforço e ampliação do sistema de abastecimento da Unidade Bacia leiteira ( Estação de Tratamento de Água) na cidade de Olho d'Água das Flores/AL.	Téc. Industrial Diogo Pereira Tavares Oliveira e Téc. Industrial Antonio Ramos Soares Junior	115/2018 - SUENG/VGE	TELESIL ENGENHARIA LTDA.	27.000.000,00	02/07/2018	360 dias		PARALISADO			D	0 dias	UNBL		SEM INFORMAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL
PARTICULAR - JARDINS PERUCABA II	Rede de Abastecimento de Água do Loteamento Residencial Jardins Perucaba II (550 Lotes), localizado no Loteamento Sol Nascente - Margem do Lago Perucaba - Bairro Zélia Barbosa Rocha - Arapiraca/AL	Técª. Industrial Yara Rúbia Souza de Freitas Pinheiro, substituída pela Téc.ª Industriais Jéssika Maitê Gouveia Vieira e Ewelyn Barbosa Silva	106/2019 - SUENG/VGE e 82/2020 - SUENG/VGE	JARDINS PERUCABA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	1.200.081,82	16/10/2019	425 dias	31/08/2023	ANDAMENTO	31 dias		D	990 dias	UNAG
PARTICULAR - SEMINFRA E SANCO	Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Clima Bom - Maceió/AL	Téc. Ind. Ricardo Fabrício Costa de Oliveira e Téc. Ind José Evandro dos Santos	18/2020 - SUENG/VGE	SANCO ENGENHARIA	14.146.932,91	17/01/2020	365 dias	07/12/2022	CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO			D	690 dias	UNAG		OBRA REPASSADA PARA FISCALIZAÇÃO DA SUREM.
PARTICULAR - GUARIBAS EMPREENDIMENTO	Rede de Abastecimento de Água do Loteamento Residencial Guaribas (97 Lotes), localizado na av. Antônio Barbosa - bairro Guaribas - Arapiraca/AL	Técª. Industrial Welldjna Régia Correia Machado e Técª. Industrial Jéssika Maitê Gouveia Vieira	63/2020 - SUENG/VGE	GUARIBAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE-LTDA.	205.790,67	17/09/2020	90 dias	14/06/2021	CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO			D	180 dias	UNAG		EM PROCESSO DE RECEBIMENTO PELA CRESS/CASAL - OS 11/2021 - SEI 19620.0000009787/2021
PARTICULAR - FÁBIO DA SILVA PIRES	Rede de Abastecimento de Água do Loteamento Novo Coité, localizado no Povoado Coité das Pinhas, na Cidade de Igaci/AL	Téc. Industrial José Evandro da Silva	77/2020 - SUENG/VGE	FÁBIO DA SILVA PIRES		26/10/2020	120 dias	12/08/2023	ANDAMENTO	12 dias		D	900 dias	UNAG
PARTICULAR - JARDINS PERUCABA	Rede de Abastecimento de Água do Loteamento Residencial Jardins Perucaba (447 Lotes), localizado no Macro Loteamento Sol Nascente - Margem do Lago Perucaba - Bairro Zélia Barbosa Rocha - Arapiraca/AL	Téc. Industrial José Roberval Santos Lemos e Técª. Industrial Welldjna Régia Correia Machado	83/2020 - SUENG/VGE	JARDINS PERUCABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	161.703,97	14/02/2019	730 dias	28/04/2022	CONCLUÍDO			D	439 dias	UNAG		EM PROCESSO DE RECEBIMENTO PELA CRESS/CASAL - OS 11/2021 - SEI 19620.0000009787/2021
PARTICULAR - URBIS PERUCABA	Rede de Abastecimento de Água do Loteamento Residencial Reserva Perucaba (201 Lotes), localizado na Rodovia AL 220, km 06, S/N, no Bairro Planalto, no Município de Arapiraca/AL	Técª. Industriais Welldjna Régia Correia Machado e Jéssika Maitê Gouveia Vieira	89/2020 - SUENG/VGE	URBIS PERUCABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	863.783,44	16/10/2020	180 dias	12/08/2021	CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO			D	120 dias	UNAG		OBRA RECEBIDA PELA CRESS/CASAL - OS 03/2022 - SEI 19620.0000004730/2022
PARTICULAR - COLARRIO (COLORADO)	Sistema de Abastecimento de Água do Loteamento Luar de Rio Largo I (1ª Etapa), localizado na Av. José Manhães S/N, Tabuleiro do Pinto, município de Rio Largo /AL.	Técª. Industrial Thaíse Araújo dos Santos e Téc. Industrial Rangel Correia Alves Santos Bonifácio	91/2020 - SUENG/VGE	COLARRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.		15/12/2020	180 dias	03/06/2023	CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO			D	720 dias	RMM		OBRA REPASSADA PARA FISCALIZAÇÃO DA SUREM. A CASAL IRÁ RECEBER OS POÇOS E A BRK A RDA. OBRA REPASSADA PARA A FISCALIZAÇÃO DA SUPOB-1 RMM EM SETEMBRO DE 2022.
PARTICULAR - COLARRIO 2 (COLORADO)	Sistema de Abastecimento de Água do Loteamento Luar de Rio Largo II (1ª Etapa), localizado na Av. José Manhães S/N, Tabuleiro do Pinto, município de Rio Largo /AL.	Técª. Industrial Thaíse Araújo dos Santos e Téc. Industrial Rangel Correia Alves Santos Bonifácio	90/2020 - SUENG/VGE	COLARRIO 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.		15/12/2020	180 dias	03/06/2023	CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO			D	720 dias	RMM		OBRA REPASSADA PARA FISCALIZAÇÃO DA SUREM. A CASAL IRÁ RECEBER OS POÇOS E A BRK A RDA. OBRA REPASSADA PARA A FISCALIZAÇÃO DA SUPOB-1 RMM EM SETEMBRO DE 2022.
PARTICULAR - SANCO	Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Residencial Alamedas: Pajuçara, Farol, Jatiúca e Pontal, localizado no bairro Benedito Bentes - Maceió/AL	Técª. Industrial Welldjna Régia Correia Machado, Téc. Industrial Lauro César F. de Almeida e Téc. Industrial Marcos Antonio Correia de Melo	94/2020 - SUENG/VGE	SANCO ENGENHARIA EIRELI	2.887.078,42	21/12/2020	365 dias	21/12/2021	CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO			D		RMM		OBRA REPASSADA PARA FISCALIZAÇÃO DA SUREM. EM PROCESSO DE RECEBIMENTO PELA CRESS/CASAL - OS 18/2021 - SEI 19620.0000018427/2021. OBRA REPASSADA PARA O CONTROLE DA SUPOB-1 RMM EM SETEMBRO DE 2022. EM OPERAÇÃO PELA SANAMA
PARTICULAR - MERCONPLAS Processo SEI nº E:19620.0000006382/2020	Sistema de Abastecimento de Água do Loteamento Residencial Fonte da Vida - Rua Coronel Vicente Ramos - Bairro Olho D’água dos Cazuzinhas - Arapiraca/Alagoas	Téc. Industrial Marcos Antônio Costa	06/2021 - SUENG/VGE	MERCONPLAS INCORPORADORA LTDA.	26.360,45	05/09/2020	365 dias	26/08/2023	ANDAMENTO	26 dias		D	720 dias	UNAG
PARTICULAR - ENGEMAT Processo SEI nº E:19620.0000006048/2020	Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Residencial Mário Peixoto I, localizado na Rua Corintho Campelo da Paz - bairro Santos Dumont - Maceió/AL	Téc. Ind. José Evandro dos Santos e Téc. Ind Ricardo Fabrício Costa de Oliveira	79/2020 - SUENG/VGE	ENGEMAT ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.		23/11/2020	365 dias	22/04/2022	CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO			D	150 dias	RMM		OBRA REPASSADA PARA FISCALIZAÇÃO DA SUREM. OBRA REPASSADA PARA O CONTROLE DA SUPOB-1 RMM EM SETEMBRO DE 2022. OBRA CONCLUÍDA. ENCONTRA-SE EM RECEBIMENTO DE OBRAS PELA CASAL / BRK / SANAMA
PARTICULAR - ENGEMAT Processo SEI nº E:19620.0000006049/2020	Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Residencial Mário Peixoto II, localizado na Rua Corintho Campelo da Paz - bairro Santos Dumont - Maceió/AL.	Téc. Ind. Téc. Ind José Evandro dos Santos e Ricardo Fabrício Costa de Oliveira	80/2020 - SUENG/VGE	ENGEMAT ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.		23/11/2020	365 dias	22/04/2022	CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO			D	150 dias	RMM		OBRA REPASSADA PARA FISCALIZAÇÃO DA SUREM. OBRA REPASSADA PARA A FISCALIZAÇÃO DA SUPOB-1 RMM EM SETEMBRO DE 2022. OBRA CONCLUÍDA. ENCONTRA-SE EM RECEBIMENTO DE OBRAS PELA CASAL / BRK / SANAMA
PARTICULAR - LEF/MRV Processo SEI nº E:19620.0000008057/2021	Sistema de Abastecimento de Água da Adutora Litoral - Complexo Aliansce - Maceió - AL.	Téc. Ind. José Roberval Santos Lemos e Téc. Ind. Marcelo de Melo Ferro	19/2021 - SUENG/VGE	MRV Engenharia e Participações S/A E LEF CONSTRUÇÕES LTDA.	2.660.842,10	30/03/2021	122 dias	19/08/2023	ANDAMENTO	19 dias		D	750 dias	RMM		OBRA REPASSADA PARA FISCALIZAÇÃO DA SUREM. A CASAL IRÁ RECEBER OS POÇOS E A BRK A RDA. OBRA REPASSADA PARA A FISCALIZAÇÃO DA SUPOB-1 RMM EM SETEMBRO DE 2022.
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA TAPERA -SEI nº E:19620.0000005575/2021	Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Pilões, no município de São José da Tapera/AL.	Eng.º Civil Eduardo Paiva Alves de Lima, Téc. Ind. Antonio Ramos Soares Júnior e Téc. Industrial Felipe Martins Soares	13/2021 e 26/2021 - SUENG/VGE	AR CONSTRUÇÕES LTDA.	694.180,05	02/02/2021	180 dias	30/09/2021	CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO			D	60 dias	SUPOB-2		OBRA REPASSADA PARA A FISCALIZAÇÃO DA SUPOB-2 AGRESTE/SERTÃO EM SETEMBRO DE 2022.
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA TAPERA -SEI nº E:19620.0000010731/2021	Sistema de abastecimento de água de comunidades rurais adjacentes ao povoado Caboclo, no município de São José da Tapera/AL.	Téc. Ind. Ernandes Assis de Oliveira Filho	06/2022 - SUENG/VPE	AR CONSTRUÇÕES LTDA.		01/09/2022	365 dias	31/10/2023	ANDAMENTO	92 dias		D	60 dias	SUPOB-2		OBRA REPASSADA PARA A FISCALIZAÇÃO DA SUPOB-2 AGRESTE/SERTÃO EM SETEMBRO DE 2022.
PARTICULAR - Comitê da Bacia Hidrográfi ca do Rio São Francisco - CBHSF / Agência da Bacia hidrográfica PEIXE VIVO - Processo SEI Nº E:19620.0000005200/2021	Implantação de um sistema de captação, adução e reservação de água bruta no Município de Piaçabuçu/AL.	Téc. Ind Ricardo Fabrício Costa de Oliveira, Substituido pelo Téc Ind. Carlos Estephano	18/2021 - SUENG/VPE	TARGET ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA LTDA.	9.548.747,45	26/01/2022	365 dias	26/01/2023	CONCLUÍDO			D		SUPOB-2 e SUPOB-3		SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL RICARDO FABRÍCIO POR CARLOS ESTEPHANO DA SUPOB-2 EM JANEIRO DE 2023.
PARTICULAR - BRASKEM Processo SEI Nº E:19620.0000015692/2021	Recuperação Estrutural da ETA Cardoso em Maceió/AL. (OBRA DA BRASKEM)	Eng.º Civil Cid Carlos Leite da Silva	01/2022 - SUENG/VPE	CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA.	2.191.351,20	08/11/2021	240 dias		PARALISADO			D	200 dias	RMM		OBRA REPASSADA PARA A FISCALIZAÇÃO DA SUPOB-1 RMM EM SETEMBRO DE 2022.
PARTICULAR - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Processo SEI Nº E:19620.0000004330/2022	Recuperação do Sistema de Esgotamento Sanitário do residencial Brisa do Lago, em execução pela empresa ENGENHARQ, conforme Ação Civil Pública nº 0800589-35.2020.4.05.8001	Téc. Industrial José Roberval Santos Lemos e Técº. Industrial Lucas da Silva Teixeira	11/2023 - SUENG/VPE	ENGENHARQ LTDA		03/03/2023	240 dias	29/10/2023	ANDAMENTO	90 dias		D		SUPOB-2		OBRA OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA Processo SEI Nº E:19620.0000005512/2023	Abastecimento de Água do Povoado Olho d'Água do Amaro – município de Santana do Ipanema - AL.	Téc. Industrial Lucas da Silva Teixeira e Técº. Industrial Ernandes Assis de Oliveira Filho	12/2023 - SUENG/VPE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA		05/05/2023	180 dias	01/11/2023	ANDAMENTO	93 dias		D		SUPOB-2
					-
TOTAL					299.526.775,50	CONCLUÍDO			2					33022423,93

					SITUAÇÃO	QUANT.	PESO	Q X P	Unidade de Negócio	Quantidade
					A INICIAR	0	0,1	0	UNSERT	5
					ANDAMENTO	8	3,4	27,2	UNSERR	1
					CONCLUÍDO	2	15	30	UNBL	5
					CONCLUÍDO FALTANDO RELATÓRIO	12	10	120	UNAG	11
					PARALISADO	15	1	15	UNLE	1
					RESCINDIDO	1	0,5	0,5	UNBB	1
					TOTAL	38	30	192,7	UNFA	0
					UNJA	2

## BLOCOS_REDISTRIBUIÇÃO
CONCESSÃO - BLOCO					REDISTRIBUIÇÃO DO BLOCO CASAL
CASAL	A - RMM	B - SAS	C - ZML	SAAE					CASAL	BLOCO
Flexeiras	Maceió	Quebrangulo	Anadia	São José da Laje					Flexeiras	A
Campo Alegre	Pilar	Palmeira dos Índios	Taquarana	Santana do Mundaú	C				Campo Alegre	C
Arapiraca	Rio Largo	Igaci	Maribondo	Viçosa	C				Arapiraca	C
Coité do Nóia	Satuba	Junqueiro	Tanque D'Arca	Cajueiro	C				Coité do Nóia	C
Estrela de Alagoas	Santa Luzia do Norte	Cacimbinhas	Pindoba	Belém					Estrela de Alagoas	B
Minador do Negrão	Coqueiro Seco	Dois Riachos	Mar Vermelho	Boca da Mata					Minador do Negrão	B
Craíbas	Murici	Jaramataia	Paulo jacinto	Limoeiro de Anadia					Craíbas	B
Girau do Ponciano	Messias	Olivença	Joaquim Gomes	Roteiro					Girau do Ponciano	C
Campo Grande	Barra de São Miguel	Santana do Ipanema	Capela	Jequiá da Praia					Campo Grande	B	OK
Olho d'Água Grande	Paripueira	Poço das Trincheiras	Branquinha	Teotônio Vilela					Olho d'Água Grande	B	OK
Lagoa da Canoa	Barra de Santo Antônio	Carneiros	União dos Palmares	Coruripe					Lagoa da Canoa	C
São Sebastião	Satuba	Ouro Branco	Ibateguara	11					São Sebastião	C
Major Isidoro	Marechal Deodoro	Maravilha	Colônia de Leopoldina					Major Isidoro	B	OK
Olho d'Água das Flores	13	Senador Rui Palmeira	Novo Lino					Olho d'Água das Flores	B	OK
Jacaré dos Homens		Inhapi	Joaquim Gomes					Jacaré dos Homens	B	OK
Batalha		Mata Grande	Jundiá					Batalha	B	OK
Canapi		Água Branca	Campestre					Canapi	B
17		Pariconha	Jacuípe					17
		Delmiro Gouveia	Passo de Camaragibe
		Olho d'Água do Casado	Matriz de Camaragibe
		Piranhas	São Luiz do Quitunde					BLOCO A - RMM	SUPOB-1	BRK AMBIENTAL
		Pão de Açúcar	Porto Calvo					BLOCO B - SAS	SUPOB-2	SPE ÁGUAS DO SERTÃO
		São José da Tapera	Porto de Pedras					BLOCO C - ZML	SUPOB-3	SPE VERDE AMBIENTAL
		São Miguel dos Campos	São Miguel dos Milagres
		Monteirópolis	Japaratinga
		Palestina	Maragogi					Cidades que aderiram ao Bloco B
		Belo Monte	Feliz Deserto					Batalha
		Traipu	27					Campo Grande
		São Brás					Jacaré dos Homens
		Porto Real do Colégio					Major Izidoro
		Feira Grande					Olho d’Água das Flores
		Igreja Nova					Olho d’Água Grande
		Piaçabuçu
		Penedo					Cidades que aderiram ao Bloco C
		34					CAJUEIRO
				SANTANA DO MUNDAÚ
TOTAL DE CIDADES	102					VIÇOSA
	91
	74